Приложение 1

к приказу Верхнедонского района

№70 от 02.04.2021

Дорожная карта

по комплексу мер поддержки школ Верхнедонского района, демонстрирующих низкие образовательные результаты на 2021-2023 годы

Цели:

- повысить качество общего образования в школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты;

- обеспечить развитие кадрового потенциала школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;

- сформировать сеть профессиональных сообществ из специалистов разного уровня (школьного, муниципального) для эффективной помощи школам, демонстрирующим низкие образовательные результаты.

Задачи:

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Ожидаемые результаты:

- положительная динамика образовательных результатов учащихся школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;

- положительная динамика роста профессиональной компетентности педагогов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;

- сформированность образовательной социокультурной среды рисковых школ, обеспечивающей формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности обучающегося, его социальной активности.

| № | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Муниципальный показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по реализации комплекса мер поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание рабочей группы для реализации Муниципальной программы поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты на 2021-2022 гг | Май 2021 | Отдел образования, ИМРЦ |  | Приказ по утверждению состава рабочей группы |
| 2. |  | Разработка муниципальной программы поддержки ШНОР и разработка дорожной карты | Май 2021 | Отдел образования ИМРЦ |  | Разработан комплексный план совместной деятельности учреждений ШНОР. Приказ об утверждении муниципальной программы подержки ШНОР. |
| 3. |  | Собеседование с руководителями ШНОР по разработке программ развития ШНОР, плана мероприятий ШНОР по повышению качества образования. | 2021 | Отдел образования ИМРЦ |  | Разработка школьных программ развития ШНОР, плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 4. |  | Изучение профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. | 2021 | ИМРЦ |  | Анализ мониторинговых исследований педагогических дефицитов. |
| 5. |  | Участие в региональном установочном вебинаре для муниципальных координаторов по вопросам реализации проекта переходу рисковых школ в эффективный режим функционирования и развития. | ежегодно | Отдел образования, ИМРЦ, руководители школ |  | Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР |
| 6. |  | Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров рисковых школ. | 2021-2023 | ИМРЦ |  | Сформирован план-заказ на 2021-2022 учебный год, включение ОО в проект «Школа современного учителя» |
| 7. |  | Вовлечение 100% руководителей, педагогов и обучающихся рисковых школ в муниципальные, региональные и национальные проекты, реализуемые в Верхнедонском районе. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ |  | Формирование образовательной социокультурной среды рисковых школ, обеспечивающей: -рост профессиональной компетентности руководителей, педагогов рисковых школ; -формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности обучающегося, его социальной активности. (анализ участия в проектах) |
| 8. |  | Организационно-методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами в рамках разработки и реализации мероприятий по повышению качества образования. | 2021-2023 | ИМРЦ |  | Формирование эффективной организационно-методической помощи руководителям и педагогам ШНОР. |
| 9. |  | Информационно-методическая, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка деятельности ШНОР по вопросам перехода школ в эффективный режим функционирования | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ |  | Повышение уровня информационно-методической, экспертно –аналитической подготовки коллективов ШНОР. |
| 10. |  | Создание профессиональных сообществ при максимальном использовании дистанционных образовательных технологий: -педагогов-тьюторов проекта проекта «Школа современного учителя» -педагогических работников школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ |  | Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях. |
| 11. |  | Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты | ежемесячно | Руководитель рабочей группы |  | Анализ выполнения муниципальной дорожной карты |
| 1.12. |  | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО. | 2021-2023 | ИМРЦ, руководители ШНОР |  | Заключение целевых договоров на обучение по педагогическим направлениям. |
| 1.13. |  | Проведение семинаров, совещаний, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью. | 2021-2023 | ИМРЦ, отдел образования, руководители ШНОР |  | Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе. |
| Раздел 2. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, направленное на их профессиональное развитие. |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация участия в повышении квалификации руководителей и педагогических работников рисковых школ, обеспечивающее преодоление выявленных предметных и методических дефицитов педагогических и руководящих работников. | Согласно графика повышения квалификации | ИМРЦ, руководители школ. |  | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников. |
| 2. |  | Организация участия в повышении квалификации руководителей и педагогических работников школ по следующим вопросам: -механизмы управления реализацией программы повышения качества образования в школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты (руководители, заместители по учебной работе); -современные способы достижения и оценки предметных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; -система оценивания, инструментарий диагностики уровня достижений обучающихся по учебным предметам и др. | Согласно плана-графика | ИМРЦ, руководители ШНОР |  | Повышение методических и предметных компетенций руководителей, педагогов. |
| 3. |  | Проведение муниципальных семинаров, мастерклассов на базе школ по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | 2021-2023 | ИМРЦ, участники программы |  | Повышение качества преподавания и качества обучения за счёт использования современных методов и технологий обучения. |
| 4. |  | Практикумы, мастерклассы по выполнению заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию для педагогов и учащихся района | 2021-2023 | ИМРЦ, участники программы |  | Повышение предметных компетенций педагогов. |
| 5. |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в профессиональных конкурсах (в очной, дистанционной форме) | 2021-2023 | ИМРЦ, участники программы |  | Участие в конкурсах, проектах |
| 6. |  | Вовлечение молодых учителей в деятельность районной школы Молодого педагога | 2021-2023 | ИМРЦ, участники программы |  | Совершенствование методической работы молодого учителя, повышение профессионального уровня |
| 7. |  | Реализация действующей программы наставничества. | 2021-2023 | ИМРЦ, участники программы |  | Повышение профессионального уровня педагогов рисковых школ. Планы профессионального развития педагога. |
| 8. |  | Участие в реализации программы адресного повышения квалификации учителей по итогам исследований качества общего образования, проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение уровня предметных, педагогических и метапредметных компетенций педагогов. |
| 9. |  | Участие в реализации эксклюзивных модулей дополнительных профессиональных программ для устранения знаниевых пробелов педагогов и развития их предметных, методических психолого-педагогических и коммуникативных компетенций в очном и очно-заочном форматах, а в том числе дистанционно. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение уровня предметных, методических и психолого-педагогических и коммуникативных компетенций педагогов. |
| 10. |  | Организация участия руководителей и педагогов рисковых школ в тренингах развития новых моделей поведения педагогов. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение уровня коммуникативных компетенций педагогов. |
| Раздел 3. Методическая поддержка школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение организационно-методической работы по поддержке рисковых школ: практико-ориентированные семинары, вебинары, круглые столы, мастер-классы, продуктивные практики. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение профессионального уровня педагогов рисковых школ. Планы профессионального развития педагога. |
| 3.2. |  | Участие в региональной научно-практической конференции «Методическая поддержка повышения качества образования в школах Ростовской области: опыт, итоги и перспективы» | 2021 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение уровня предметных, педагогических и метапредметных компетенций педагогов. |
| 3.3. |  | Участие в стратегических сессиях для рисковых школ по обсуждению: - программ поддержки школ, программ развития и перехода их в эффективный режим работы; -вопросов разработки новых стратегий управления школой для выведения её из кризиса; -разработки и трансляции новых педагогических технологий для работы с обучающимися, испытывающими учебные и поведенческие проблемы; | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение уровня управленческих компетенций руководителей ШНОР. |
| 3.4. |  | Оказание методической помощи рисковым школам по формированию локального плана мероприятий «Дорожной карты» по оптимизации работы школы на основе разработанных моделей. | 2021 | ИМРЦ, школы участницы программы |  | Разработка программ развития ШНОР, плана мероприятий ШНОР по повышению качества образования. |
| 3.5. |  | Реализация муниципальной системы наставничества общеобразовательных организаций, показывающих высокие образовательные результаты над рисковыми школами в целях обеспечения их продуктивной адресной профессиональной поддержки. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, базовые школы, школы участники программы. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. |
| 3.6. |  | Выстраивание сетевого взаимодействия школ «роста» и школ, показывающих низкие образовательные результаты, со школами со стабильно высокими образовательными результатами, работающими в сопоставимых социальных условиях на муниципальном уровне. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, базовые школы, школы участники программы. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. Повышение качества образования. |
| 3.7. |  | Организация сетевого педагогического сообщества для обмена опытом между школами и учителями по проблемам повышения качества образования в рисковых школах. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, базовые школы, школы участники программы. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. Показатели повышения качества образования. |
| 3.8. |  | Организационно-методическое сопровождение учителей рисковых школ, при разработке ими индивидуальных траекторий обучения школьников с низкими образовательными результатами. | 2021-2023 | ИМРЦ, школы участники программы. |  | Разработка индивидуальных траекторий обучения школьников с низкими образовательными результатами. Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка; |
| 3.9. |  | Методический десант в ШНОР Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов, отдельных педагогов, категорий обучающихся | 2021-2023 | ИМРЦ, базовые школы, школы участники программы. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. |
| 3.10. |  | Организация межшкольного и внутришкольного повышения профессиональной компетентности педагогов через проведение семинаров, мастерклассов, профессиональных конкурсов. | В течении года | Школы участники программы |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. Доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.); |
| 3.11. |  | Районный смотрконкурс уроков «Мой лучший урок» | 2021 | ИМРЦ, школы района |  | Представление лучших практик использования современных методов и технологий развивающего обучения. |
| 3.12. |  | Проведение статистического и содержательного анализа по итогам Всероссийских проверочных работ (ВПР) с последующей разработкой адресных методических рекомендаций для учителей и руководящих работников школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. | 2021-2023 | ИМРЦ, школы участники программы |  | Анализ мониторинговых исследований качества образования. Достижение положительной динамики качества образования школ. |
| 3.12. |  | Круглые столы «Организация работы в общеобразовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения», «Об использовании результатов мониторинговых исследований для повышения качества образования. Отчет школ, показавших низкие результаты» | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Получение объективной информации о динамике успеваемости. |
| 3.13. |  | Организация в школах регулярной практики обмена профессиональным опытом: взаимопосещение и анализ уроков учителями; посещение и анализ уроков школьной администрацией. | систематически | ИМРЦ, школы участники программы. |  | Выявление проблем в формировании функциональной грамотности учащихся, организация взаимопосещений с последующим анализом; Выявление и распространение лучших практик подготовки к ГИА по предметам. |
|  |  | Разработка по результатам посещений и анализа уроков рекомендаций по составлению индивидуальных планов профессионального развития для учителей школ, участников Программы | систематически | ИМРЦ, школы участники программы. |  | Создание внутри ОО условия для организации деятельности по развитию компетентности педагогов, повышению их профессионального мастерства; Составление индивидуальных планов профессионального развития учителей школ, участников Программы . |
| 3.13. |  | Формирование банка лучших практик работы школ «роста» по переходу в эффективный режим функционирования и развития. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Представление лучших практик использования современных методов и технологий обучения. |
| 3.14. |  | Изучение и использование опыта других районов Ростовской области в реализации мер поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение результативности и успешности ОО. |
| 3.15. |  | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающим трудности в обучении. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, школы участники программы. |  | Повышение результативности и успешности ОО. |
| 3.16. |  | Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ, ОО района, школы участники программы. |  | Включение современных эффективных образовательных технологий обучения в деятельность педагогов. |
| Раздел 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по комплексу мер поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Мониторинг уровня подготовки обучающихся по итогам оценочных процедур (ГИА, ВПР) | 2021-2023 | Отдел образования |  | Получение объективной информации о динамике успеваемости. |
| 4.2. |  | Оценка уровня предметных, методических и оценочных компетенций учителей рисковых школ. | 2021-2023 | ИМРЦ, школы участники программы |  | Повышение методических и предметных компетенций учителей рисковых школ. Доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям. |
| 4.3. |  | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников рисковых школ с целью создания для них индивидуальных образовательных маршрутов. | 2021-2023 | ИМРЦ, школы участники программы |  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. |
| 4.4. |  | Мониторинг реализации муниципальных моделей оптимизации деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. | 2021-2023 | ИМРЦ, школы участники программы |  | Формирование банка лучших муниципальных моделей оптимизации деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| Раздел 5. Информационное сопровождение реализации «дорожной карты» по комплексу мер поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Поддержка в актуальном состоянии страниц на официальных сайтах ИМРЦ, отдела образования, отражающих ход реализации «дорожной карты» по работе со школами, демонстрирующими низкие образовательные результаты. | 2021-2023 | Отдел образования, ИМРЦ |  | Обеспечение получения актуальной информации о реализации Программы в целом, об эффективности реализации адресных программ поддержки и программ перехода школ в эффективный режим работы. |