# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ   ВЕРХНЕДОНСКОГО  РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

20.01.2020 г.                                ст. Казанская                                              № 19

Об утверждении дорожной карты - модели создания профильных классов в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района

С целью создания условий для обеспечения  качественной  предпрофильной и профильной подготовки учащихся, ориентированных на ФГОС НОО и ФГОС СОО, обеспечения фундаментальности знаний учащихся по предметам, осуществления компетентностного подхода в обучении

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту - модель создания профильных классов в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района.

- Ведущему специалисту Рыковой Е.А. довести данный  приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений Верхнедонского района.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Верхнедонского района                                               Л.И. Матвеева

Приложение к приказу

Верхнедонского отдела образования

Администрации Верхнедонского района

Ростовской области от 20.01.2020 г № 19

ДОРОЖНАЯ КАРТА -   Модель создания профильных классов в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района

Цель:

Создать условия для обеспечения  качественной  предпрофильной и профильной подготовки учащихся, ориентированных на ФГОС НОО и ФГОС СОО, фундаментальность знаний и компетентностный подход в обучении.

Задачи:

1.	Обеспечить организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую и правовую поддержку участников образовательного процесса по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.

2.	Подготовить управленческие и педагогические кадры для успешной организации профильного обучения.

3.	Создать и отработать оптимальную модель профильного обучения, ориентированную на индивидуализацию и социализацию обучения.

4. 	Расширить возможности социализации учащихся. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.

5.	Обобщить и  разработать рекомендации по использованию положительного опыта при   переходе на профильное обучение образовательных учреждений.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение предпрофильной и профильной подготовки учащихся |  |  |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы по организации предпрофильной и профильной подготовке учащихся | март | Общеобразовательное учреждение |
|  | Работа с нормативно-правовыми документами | в течение года | Верхнедонской отдел образования, Общеобразовательное учреждение |
| 2 | Организационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Проведение изучения образовательных потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов с целью определения выбора уровня (базовый, углубленный) изучения учебных предметов, профилей обучения. | март | Общеобразовательное учреждение |
|  | Оформление сводной информации (аналитической справки) по итогам изучения потребностей и интересов обучающихся для представления на заседание педагогического совета о количестве обучающихся, выбравших уровень обучения и / или профиль обучения (естественнонаучный; гуманитарный; социально-экономический; технологический; универсальный) | апрель | Общеобразовательное учреждение |
|  | Проведение анализа необходимой системы условий, оценки возможностей реализации выбранных профилей обучения, учебных предметов на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО | апрель | Общеобразовательное учреждение |
|  | Внесение изменений в Программу развития образовательной организации и в План мероприятий по созданию, организации работы и анализа результатов работы профильных классов необходимые изменения в имеющихся условиях для реализации выбранных профилей обучения | апрель | Общеобразовательное учреждение |
|  | Кадровое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки | апрель-август | Общеобразовательное учреждение |
|  | Повышение квалификации педагогов | апрель-август | Общеобразовательное учреждение |
|  | Принятие решения о реализации учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), о выборе учебных предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне. Решение принимается Педагогическим советом с учѐтом мнения Совета обучающихся и Родительского комитета (Совета) и утверждается приказом директора ОО | май | Общеобразовательное учреждение |
|  | Разработка учебного плана любого профиля | май | Общеобразовательное учреждение |
|  | Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) перед приемом в класс любого профиля с учебными планами и условиями обучения. Родители (законные представители) подписывают форму заявления о приеме. | май | Общеобразовательное учреждение |
|  | Осуществление приемной кампании в профильные классы, издание приказов о зачислении | июнь-август | Общеобразовательное учреждение |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | август | Общеобразовательное учреждение |
|  | Подготовка Договоров с учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования; дополнительного образования, другими образовательными учреждениями о сотрудничестве в области образовательной деятельности. | сентябрь | Общеобразовательное учреждение |
| 3 | Программно-методическое обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Разработка планов работы предметных методических объединений учителей | январь | МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ», Руководители МО |
|  | Проведение методических совещаний по вопросам «Реализация профильного обучения: проблемы и перспективы» | январь-апрель | Верхнедонской отдел образования, МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ», Руководители МО |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, конкурсах | в течение года | МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ», Руководители МО |
| 4 | Информационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Проведение диагностики готовности школы к открытию профильных классов | август | Верхнедонской отдел образования, Общеобразовательное учреждение |
|  | Обеспечение публичной отчетности школ о ходе и результатах введения профильного обучения | июнь | Общеобразовательное учреждение |
|  | Проведение родительских собраний «Организация предпрофильной (профильной) подготовки учащихся в ОУ». | апрель | Общеобразовательное учреждение |
|  | Информационное сопровождение по вопросам организации предпрофильного и профильного обучения на сайтах школ | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
| 5 | Материально-техническое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки |  |  |
|  | Пополнение библиотечного фонда учебной, методической и научно-популярной литературой | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
|  | Анализ материально-ресурсного обеспечения введения профильного обучения. | март | Общеобразовательное учреждение |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей | май | Общеобразовательное учреждение |
|  | Обеспечение ОУ компьютерной техникой | постоянно | Общеобразовательное учреждение |
| 6 | Психологическое и социологическое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки учащихся |  |  |
|  | Создание банка диагностических методик для выявления профессиональных интересов, способностей и возможностей учащихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности. | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
|  | Проведение диагностики профессиональных интересов, способностей учащихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности; анализ результатов диагностики, обсуждение результатов на совещании при директоре, психолого-педагогических консилиумах, педагогических советах. | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
|  | Оказание психологической поддержки | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
| 7 | Мотивационное обеспечение деятельности учащихся и педагогов по предпрофильному обучению |  |  |
|  | Создание системы стимулирования и мотивации учащихся, добивающихся высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности, конкурсах, олимпиадах разных уровней | в течение года | МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ», Общеобразовательное учреждение |
| 8 | Работа с родителями |  |  |
|  | Классные родительские собрания Адаптация учащихся к новым условия обучения (10 класс) Проблемы детей – наши общие проблемы | в течение года | Общеобразовательное учреждение |
|  | Общешкольные родительские собрания: ГИА (9, 11 классы) «Современное состояние на рынке труда и выбор профессии». | в течение года | Общеобразовательное учреждение |