УТВЕРЖДЕН

Приказом Отдела образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 31.12.2019 № 374

# План мероприятий по реализации

# Положения о муниципальной системе оценки качества образования

**Ст. Казанская**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  **Мероприятия** |  **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта отдела образования или локального акта учреждения** |
| **1.Нормативно-правовое регулирование МСОКО** |
| 1 |  Разработка и утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования |  декабрь 2019 года |  Отдел образования Кречетова Т.П. | Приказ отдела образования об утверждении положения о муниципальной системе оценки качества образования |
| 2 |  Разработка и утверждение плана по реализации Положения о муниципальной системе оценки качества образования |  декабрь 2019 года |  Отдел образования Кречетова Т.П. | Приказ отдела образования об утверждении плана по реализации положения о муниципальной системе оценки качества образования |
| 3 |  Нормативно-методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | В течение года | Отдел образованияКречетова Т.П. | Нормативные правовые акты отдела образования, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  |
| 4 | Нормативно-методическое обеспечение проведения процедур независимой оценки качества образования (ВПР, РИКО, НИКО и т.д.) | В соответствии с приказами минобразования РО, РФ | Отдел образованияКречетова Т.П. |  Приказы отдела образования, регламентирующие проведение процедур независимой оценки качества образования (ВПР, РИКО, НИКО и т.д.) |
| 5 |  Назначение муниципального координатора и формирование сети школьных координаторов, ответственных за организацию и проведение мероприятий, по оценке качества образования. | Декабрь Февраль- март ОУ | Отдел образования, ОУ района | Приказ отдела образования приказ руководителя общеобразовательного учреждения |
| 6 | Разработка плана мероприятий по улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ на территории Верхнедонского района | август | Кречетова Т.П. Руководители ОУ |  Приказы об утверждении плана мероприятий |
| 7 |  Разработка школьных моделей оценки качества образования | Февраль - декабрь 2020года | ОУ района | Протокол решения школьного органа самоуправления о принятии школьного положения о системе оценки качества образования;приказ руководителя общеобразовательного учреждения, утверждающий школьное положение о системе оценки качества образования |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  **2. Организационно – методическое сопровождение МСОКО** |
| 1 | 3. Проведение семинаров, совещаний, коллективных обсуждений по вопросам оценки качества образования |  в течение года | Отдел образования,МБУ Верхнедонского района "ИМРЦ" | Планы, графики, протоколы проведения семинаров, совешаний |
| 2 | Консультации по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности ОО по вопросам оценки качества образования | в течение года | Отдел образования Кречетова Т.П. МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ» | Журнал консультаций |
| 3 | организационно-методическое и технологическое сопровождение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в форме единого государственного экзамена; | В течение года  | Отдел образования Кречетова Т.П. | Протоколы семинаров, совещаний, журналы инструктажей. |
| 4 | Обеспечение объективности при проведении ГИА, ВПР, Всероссийской олимпиады школьников Организация общественного наблюдения. | При проведении процедур | Отдел образования Кречетова Т.П. МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ | Организация общественного наблюдения. |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | формирование и ведение банка контрольно-измерительных материалов в области оценки качества образования; | В течение года | МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ» | Банк КИМ |
| 7 | Организация повышения квалификации специалистов в области оценки качества образования; | В течение года | МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ» | Курсовая подготовка |
| 8 | повышение квалификации педагогических работников. | В течение года | МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ» | Курсовая подготовка |
| 9 | Организация адресной помощи учителям и руководителям образовательных учреждений с низкими образовательными результатами | В течение года |  Отдел образования МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ» | Выездные семинары  |
| 10 | Организация работы независимых муниципальных предметных комиссий для проверки работ учащихся в образовательных учреждениях с выявленными признаками необъективности при проведении регионального контроля качества образования. | в соответствии с приказами | Отдел образования Кречетова Т.П. | Приказы о создании комиссий  |
| 11 | Проведение мероприятий по развитию системы профессиональной ориентациии общественно полезной деятельности обучающихсяВерхнедонского района | По плану МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ» | МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ» |  Протоколы мероприятий  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| **3. Контрольно- аналитическая деятельность МСОКО** |  |
|  | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования образовательными учреждениями, расположенными на территории Верхнедонского района. | По плану отдела образования | Отдел образования МБУ Верхнедонского района «ИМРЦ | Аналитическая справка |
| 1 | Мониторинг условий осуществления образовательного процесса | По плану отдела образования | Отдел образования МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ | Аналитическая справка |
| 2 | Мониторинг удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами и результатами образовательного процесса; | Один раз в три года  | МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ | Аналитическая справка |
| 3 | Мониторинг уровня квалификации и профессиональных компетенций педагогических работников;  | Июль, август | МБУ Верхнедонского райна «ИМРЦ | Аналитическая справка |
| 4 | Анализ результатов оценки качества образования по данным ГИА; работа образовательных организаций по повышению качества образования, улучшению результатов единого государственного экзамена, основного государственного экзамена  | Июль, август | Кречетова Т.П. | Итоговый приказ отдела образования, планы ОУ по повышению качества подготовки к ГИА. |
| 5 | Мониторинг исполнения на школьном уровне распорядительных документов в части организации и проведения ГИА; | По плану отдела образования | Отдел образования Кречетова Т.П. | Аналитическая справка |
| 6 | Анализ результатов оценки качества образования на уровне муниципального образования; | август | Отдел образования  | Аналитическая справка |
| 7 | Мониторинг эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений. | В соответствии с приказом отдела образования  |  Отдел образования, Руководители ОУ | Приказ по итогам  |
| 6. |  Мониторинг поступления и трудоустройства выпускников ОУ района. | ежегодно | Кречетова Т.П. | Аналитические формы |
| 7. |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |